## Politicas y Estrategias
Politicas y estrategias de pruebas
Nombre Proyecto: | Proyecto Videojuegos
Nombre Participantes: | Natalia Castro, Juan Andrés Lazo
Fecha: | 2022-08-31
Objetivos de las pruebas
Validar que las funcionalidades de los distintos módulos de la aplicación de escritorio se ejecuten corrrectamente de acuerdo a los requerimientos solicitados, para así corregir los defectos presentes y entregar un producto que cumpla los estándares de calidad.
Política de pruebas
1. Politicas Técnicas: Para desarrollar el testing se realizará un proceso de pruebas basado en lo establecido por la ISTQB que incluye las actividades de: - Planificar el proceso de pruebas, sus objetivos, estimaciones, actividades, riesgos y calendarización. - Analizar requerimientos, riesgos, arquitectura, diseños, especificaciones para poder diseñar casos de prueba que respondan a lo solicitado. - Ejecutar casos de pruebas, creado datos para estas, configurar el entorno y registrar resultados. - Encontrar la mayor cantidad de defectos posibles. - Evaluar los resultados de las pruebas para verificar si el sistema está apto para pasar a producción o si se deben realizar correcciones. - Cerrar el proceso recopilando todos los resultados para generar un reporte final. 2. Políticas conductuales: Enfocadas en el logro de los objetivos. - Responsabilidad: Se espera que el equipo de QA muestre compromiso con el proceso de pruebas, y el equipo de desarrollo hacia la corrección de defectos. - Comunicación: Se espera que se mantenga el cruce de información fluida entre los integrantes de los equipos, sea sobre las pruebas, defectos, cambios en fecha de entrega, entre otros. - Trabajo en equipo: Se espera un trabajo colaborativo entre las áreas y sus integrantes, para cumplir con lo planificado en el proyecto. - Adaptabilidad: De ser requerido, el equipo debe considerar ser flexible a cambios en el proceso para cumplir con la planificación, evitando el desmedro de la calidad el sistema.
Estrategia de pruebas
Se realizarán pruebas manuales considerando: - Verificación de funcionalidades básicas requeridas. - Verificación de perfilamiento - Verificación de formularios (validación de datos) - Verificación de cumplimiento de reglas de negocio Se utilizarán técnicas de caja gris.
Indicadores de las pruebas
Los principales indicadores a tomar en cuenta son: - Tiempo: El proceso de testing debe cumplirse en los tiempos acordados y definidos en la Carta Gantt. - Casos de prueba: Se diseñan sets de pruebas para cada caso de uso. Se espera que el 100% de los requerimientos tengan casos de pruebas asociados para su verificación. - Registro de defectos. Se llevará un registro de los desperfectos encontrados durante el testing, para su respectiva corrección. Se espera que el 95% de los defectos detectados sean corregidos. - Desempeño: Se monitoreará la carga de la aplicación en el ambiente durante el testing, para documentar en caso de que se requiera optimizar el SW.

## Ambiente
Ambiente de Pruebas
Nombre Proyecto: | Proyecto Videojuegos
Nombre Participantes: | Natalia Castro, Juan Andrés Lazo
Fecha: | 2022-08-31
Descripción del ambiente de pruebas (SW y HW)
El ambiente de pruebas, será un ambiente "express" local con las siguientes características como mínimo: • Procesador Dual-Core de 1,6 GHZ • Memoria RAM DDR3 1066 de 8 GB • Disco Duro 5400 RPM de 320 GB • Tarjeta de red con conector RJ45 • Tarjeta de video de 128 MB • Conexión USB • Periféricos de entrada y salida • Conexión a Internet a través de cable LAN El software implicado en el ambiente de pruebas corresponde a: MySQL WorkBench Java - Netbeans
Verificación del ambiente de pruebas
Indicadores |  | Resultado de la verificación (Si/No, observaciones)
El Hardware a utilizar para pruebas se encuentra disponible |  | Pendiente
El Software a utilizar (SO, ambiente de desarrollo, motor de BBDD, framework) para pruebas se encuentra disponible |  | Pendiente
La aplicación a probar se encuentra disponible para testeo |  | Pendiente
La aplicación se puede ejecutar sin errores de compilación |  | Pendiente
La aplicación no cuenta con errores evidentes que impidan su testeo |  | Pendiente
La aplicación no consume de manera excesiva los recursos del entorno de pruebas |  | Pendiente
Coordinar la disponibilidad y el uso de los entornos de prueba
El software se someterá a pruebas los días miércoles y viernes. Cualquier eventualidad que requiera pruebas fuera de este horario deberá ser previa coordinación con el equipo de desarrollo, en cuyo caso se requerirá que no se realicen modificaciones en paralelo.
Incidentes del ambiente de prueba (si es que existen)
*Problemas de conexión con la BBDD *Diferencia de versiones en softwares utilizados que generen problemas de compatibilidad *Problemas con el rendimiento de la aplicación en el ambiente de pruebas

## Planificación
Planificación de las pruebas
Nombre Proyecto: | Proyecto Videojuegos
Nombre Participantes: | Natalia Castro, Juan Andrés Lazo
Fecha: | 2022-08-31
Alcance de las pruebas
Las pruebas estarán sujetas a la documentación de casos de uso. Dependiendo de la credibilidad de estos se realizarán las pruebas. Se verificarán los siguientes módulos: - Autenticación de usuarios - Administración de usuarios - Administración de videojuegos - Administración de pagos/venta - Funcionamiento de videojuego
Requerimientos funcionales y no funcionales del SW
Requerimientos funcionales: 1. Debe crear una plataforma que tenga un control de acceso, debe a lo menos considerar usuario y contraseña. 2. Debe tener una interfaz que permita administrar a los usuarios, es decir: a. vista para ingresar usuarios. b. vista para actualizar información de usuarios. c. vista para eliminar usuarios. 3. Los usuarios deben incluir: a. RUT, nombre completo, fecha de nacimiento, dirección, comuna, teléfono y correo electrónico. 4. Los videojuegos deben incluir: a. código de juego, nombre, versión, desarrollador, fecha de desarrollo, categoría, genero, precio. 5. Los desarrolladores deben incluir: a. RUT, nombre completo, fono, dirección y correo electrónico 6. Vendedor: Es el encargado de gestionar y realizar el Arriendo con el Cliente, de ellos se requiere registrar el RUT, nombre completo, fono, dirección y correo electrónico. 7. Construye menús de navegación que permitan acceder a las opciones de la aplicación. 8. Construye la Base de Datos, de acuerdo con los requerimientos del usuario.
Requerimientos No Funcionales: 1. Utiliza un problema para identificar las clases que intervienen en su solución. 2. Utiliza un problema para identificar atributos, posibles comportamientos de una clase y sus modificadores de acceso, para dar solución a la problemática. 3. Utiliza un patrón de arquitectura para separar la lógica de la vista en la aplicación a implementar.
Requerimientos de Sistemas: 1. Utiliza los contenedores y componentes para visualizar la interfaz gráfica dando solución a requerimientos solicitados por el usuario. 2. Utiliza los conceptos asociados a la programación orientada a objetos. 3. Aplica los tipos de datos (numérico, alfanumérico y lógico) e identificadores para implementar 4. Utiliza los operadores lógicos, para ser representados en la solución según el requerimiento del usuario. 5. Utiliza las sentencias de decisión, para ser representadas en la solución según el requerimiento del usuario. 6. Utiliza las sentencias de repetición, para ser representadas en la solución según el requerimiento del usuario 7. Diferencia modificadores de acceso en atributos y métodos. 8. Crea una colección del tipo ArrayList, para almacenar información según lo solicitado por el usuario. 9. Utiliza colecciones de tipos genérico, para dar solución a problemas del usuario. 10. Aplica los diferentes métodos que permiten agregar, modificar, eliminar y listar las colecciones, según lo solicitado por el usuario. 11. Aplica los conceptos de herencia en la programación orientada a objetos que permitan dar solución a unproblema planteado. 12. Programa los diferentes métodos solicitados en clases y subclases, permitiendo reutilizar código. 13. Identifica la definición, dimensión e inicialización de una colección para almacenar información según lo solicitado por el usuario. 14. Identifica los diferentes tipos de colecciones, para dar solución a problemas del usuario. 15. Reconoce las colecciones de tipos genérico, para dar solución a problemas del usuario. 16. Define los diferentes métodos que permiten operar las colecciones del tipo ArrayList, según lo solicitado por el usuario. 17. Identifica los conceptos y sintaxis utilizados en la herencia. 18. Identifica el comportamiento del método constructor en la herencia para resolver requerimientos de la organización. 19. Programa eventos y métodos que se utilizan en la interfaz gráfica para dar funcionalidad a la aplicación. 20. Programa las sentencias que permiten realizar la conexión a la base de datos. 21. Programa las sentencias para insertar, modificar, eliminar, buscar y listar elementos de la base de datos.
Requerimientos que no se pueden evaluar: 1. Manifiesta perseverancia durante el desarrollo del problema planteado. 2. Afronta las tareas solicitadas como una oportunidad de desarrollo personal y grupal. 3. Identifica los conceptos asociados a la programación orientada a objetos. 4. Diferencia entre clase y objeto para distinguir sus componentes. 5. Identifica atributos y métodos de una clase para determinar el comportamiento de un objeto. 6. Identifica el entorno de la programación para representar los requerimientos de la organización. 7. Distingue entre métodos de sobreescritura y sobrecarga para resolver un problema. 8. Identifica la diferencia entre clases e interfaces para diversas situaciones en una aplicación orientada a objetos para resolver un problema. 9. Utiliza el entorno de la programación para representar la solución a problemas planteados.
Entregables
Documento Excel que contiene: - Planificación. Incluye la definición de las políticas y estrategias, la descripción del ambiente de pruebas, la planificación, y carta Gantt. - Listado de casos de pruebas. - Listado de defectos detectados con su nivel de severidad y seguimiento realizado. - Métricas del proceso de pruebas. Documento Word que contiene: - Informe final con resumen de lo realizado, autorización al paso a producción y recomendaciones.
Estimación de tiempo y costo
Tiempo estimado: 23 días no continuos para realizar testing, cuya distribución se explica en Carta Gantt adjunta. La disponibilidad y el uso de los entornos de pruebas será los días miércoles y viernes, de 8:30 a 9:50. Cualquier situación que requiera trabajar fuera del horario indicado se deberá acordar en el equipo de QA. No se está considerando el tiempo de corrección de defectos realizado por el equipo de desarrollo para el valor del costo estimado. Costo estimado: $1.104.000, factura exenta de IVA.
Recursos
Humanos: - Analistas QA: Natalia Castro, Juan Andrés Lazo. - Equipo de Desarrollo: Estudiantes del Curso de Programación de Software de Escritorio - Jefe de QA: Bárbara Quevedo. - Jefe de Desarrollo: Emilio Soto Tecnológicos: - 2 computadores que cumplan con los requerimientos detallados en Ambiente.
Riesgos
Riesgos de las pruebas | Mitigación | Contingencia
Retraso en la entrega de los Hitos | Reuniones y controles periódicos para conocer los avances y estados del proyecto. | Reparacion de Bug's encontrados lo mas pronto posible. Solicitar más tiempo para realizar el proceso de pruebas.
Falta de los recursos necesarios para ejecutar las pruebas según el plan | Verificar ambiente antes de iniciar las pruebas para comprobar que se cuente con todos los recusos y adquirir los faltantes a tiempo. | Adquirir los recursos lo antes posible.
Sobrecarga del ambiente de pruebas | Asegurar que las características del ambiente de prueba puedan soportar sobrecarga de recursos. | Adquirir los recursos lo antes posible.
Tiempo reducido asignado a la fase de pruebas | Verificar estimación de tiempo, si ésta es muy estrecha ver la posibilidad de solicitar más tiempo para la respectiva etapa de prueba. | Asignar un horario extraordinario para resolver el atraso en la fase de pruebas. Priorizar el desarrollo de la fase de pruebas por sobre otros compromisos académicos.
Cambios frecuentes en la definición de los objetivos y alcance del plan de pruebas | Reuniones y controles periódicos para aclarar puntos y resolver dudas, para realizar ajustes a planificación en caso de ser necesario. | Detener las pruebas hasta que se llegue a un acuerdo en cuanto a cuáles son los objetivos y alcance.
Falta de coordinación entre los equipos de desarrollo y testing | Reuniones de avance y controles periódicos para reformular el trabajo y las entregas. | Detener las pruebas hasta que se logre coordinar el trabajo.
Falta de experiencia con tecnologías, herramientas, lenguajes de programación a utilizar. | Capacitar a los Analistas de QA en las tecnologías necesarias para realizar el proceso de pruebas. | Detener las pruebas hasta capacitar y tener las personas aptas para relizar el trabajo.

## Carta Gantt
Carta Gantt de Pruebas
Nombre Proyecto: | Proyecto Videojuegos
Nombre Participantes: | Natalia Castro, Juan Andrés Lazo
Fecha: | 2022-08-31
Tarea | Tiempo | [21 empty] | Encargado
| Hito 1 |  |  | Hito 2 | [5 empty] | Hito 3 |  |  |  | Hito 4 |  |  |  |  | Hito 5
| Septiembre | [8 empty] | Octubre | [7 empty] | Noviembre
| 2 | 7 | 9 | 14 | 16 | 21 | 23 | 28 | 30 | 5 | 7 | 12 | 14 | 19 | 21 | 26 | 28 | 2 | 4 | 9 | 11 | 16
Entrega del caso y sus requerimientos | [22 empty] | Jefe Proyecto
Planificación proceso de pruebas | [22 empty] | Equipo Analistas QA
Entrega planificación de las pruebas | [22 empty] | Equipo Analistas QA
Entrega artefactos de diseño, diagrama de clases y mockups | [22 empty] | Equipo Desarrollo
Diseño de casos de prueba | [22 empty] | Equipo Analistas QA
Entrega casos de prueba a equipo de desarrollo | [22 empty] | Equipo Analistas QA
Entrega SW Versión 1 | [22 empty] | Equipo Desarrollo
Ejecución de pruebas manuales | [22 empty] | Equipo Analistas QA
Entrega de resultados pruebas manuales | [22 empty] | Equipo Analistas QA
Ejecución de pruebas unitarias | [22 empty] | Equipo Analistas QA
Registro de defectos | [22 empty] | Equipo Analistas QA
Entrega de resultados pruebas unitarias | [22 empty] | Equipo Analistas QA
Corrección de defectos | [22 empty] | Equipo Desarrollo
Entrega SW Versión 2 | [22 empty] | Equipo Desarrollo
Ejecución pruebas de regresión | [22 empty] | Equipo Analistas QA
Entrega reporte final a equipo desarrollo | [22 empty] | Equipo Analistas QA

## Casos de Prueba
Casos de Prueba
Nombre Proyecto: |  |  | Proyecto Videojuegos
Nombre Participantes: |  |  | Natalia Castro, Juan Andrés Lazo
Fecha: |  |  | 2022-09-23
N° | Prioridad | Módulo | Descripción | Datos | Resultado esperado | Resultado obtenido
[6 empty] | Ok/NOK/NA | Comentario
1 |  | Login | Ingresar al login con datos válidos | Usuario: Player01 Contraseña: heyJude001 | Inicia sesión, se ingresa al sistema. El usuario ingresado existe en la BBDD | NOK | Al ingresar credenciales válidas, despliega un mensaje de error "Falta ingresar Usuario o Contraseña"
2 |  | Login | Ingresar al login con datos inválidos | Usuario: player Contraseña: pianoman | No debe ingresar y debe mostrar un mensaje de error que indique "usuario y/o contraseña incorrecto" | NA | La ventana no tiene comunicación con BBDD o manera de comprobar validez de usuario
3 |  | Login | Ingresar al login con clave inválida | Usuario: Player01 Contraseña: heyJude | No debe ingresar y debe mostrar un mensaje de error que indique "usuario y/o contraseña incorrecto" | NA | La ventana no tiene comunicación con BBDD o manera de comprobar validez de usuario
4 |  | Login | Ingresar al login con usuario inválido | Usuario: player Contraseña: heyJude001 | No debe ingresar y debe mostrar un mensaje de error que indique "usuario y/o contraseña incorrecto" | NA | La ventana no tiene comunicación con BBDD o manera de comprobar validez de usuario
5 |  | Login | Verificar que no permita ingresar a un usuario eliminado | Usuario: Player02 Contraseña: pianoMan002 | No debe ingresar y debe mostrar un mensaje de error | NA | La ventana no tiene comunicación con BBDD o manera de comprobar existencia de usuario
6 |  | Login | Ingresar al login con datos en blanco | No se requieren datos | No debe ingresar y debe mostrar un mensaje de error que indique "campos en blanco" | OK | La intentar ingresar con datos en blanco, la ventana despliega un mensaje de error "Falta ingresar Usuario o Contraseña"
7 |  | Login | Verificar si permite el uso de espacios en el usuario | Usuario: Player 01 Contraseña: heyJude001 | No debe ingresar y debe mostrar un mensaje de error que indique "usuario y/o contraseña incorrecto" | NOK | Al ingresar usuario con espacio en el nombre, despliega mensaje de error "Falta ingresar Usuario o Contraseña"
8 |  | Login | Verificar si permite la inyección de SQL | Usuario: Player01') DROP TABLES users; -- Contraseña: heyJude001 | No debe ingresar y debe mostrar un mensaje de error que indique "usuario y/o contraseña incorrecto" | NA | La ventana no tiene comunicación con BBDD, por lo que no se puede probar la inyección de código
9 |  | Login | Verificar si existe la opción de recuperar contraseña | No se requieren datos | Se muestran opciones de recuperación de contraseña | NOK | En la ventana de inicio de sesión no existe opción para recuperar contraseña
10 |  | Login | Verificar que valide el tipo de usuario: cliente | Usuario: Player01 Contraseña: heyJude001 | Ingresa a la vista diseñada para el cliente | NOK | La ventana no valida los datos ingresados, y tampoco tiene redirección a ninguna vista
11 |  | Login | Verificar que valide el tipo de usuario: desarrollador | Usuario: Desarrollador001 Contraseña: september001 | Ingresa a la vista diseñada para el desarrollador | NOK | La ventana no valida los datos ingresados, y tampoco tiene redicción a ninguna vista
12 |  | Login | Verificar que valide el tipo de usuario: vendedor | Usuario: Seller001 Contraseña: africaToto001 | Ingresa a la vista diseñada para el vendedor | NOK | La ventana no valida los datos ingresados, y tampoco tiene redirección a ninguna vista
13 |  | Login | Verificar que valide el tipo de usuario: administrador | Usuario: Admin001 Contraseña: september001 | Ingresa a la vista diseñada para el administrador | NOK | La ventana no valida los datos ingresados, y tampoco tiene redirección a ninguna vista
14 |  | Interfaz | Verificar que se pueda navegar por menú para acceder a los distintos módulos de la aplicación, por parte de administrador | No se requieren datos | Se pueden acceder a los diferentes módulos de la vista de administrador | NA | No existe una vista dedicada para el administrador, solo hay una general.
15 |  | Interfaz | Verificar que se pueda navegar por menú para el administrador, para poder ingresar nuevos usuarios | Usuario: Player99 Contraseña: bringMeToLife99 | Se puede ingresar los datos para la creación del usuario nuevo, y queda grabado en la BBDD | NA | No existe una vista dedicada para el administrador, solo hay una general.
16 |  | CRUD Usuarios | Verificar que no permita la creación de un usuario ya existente, por parte del administrador | Usuario: Player01 Contraseña: heyJude001 | No debe crear el usuario, y debe mostrar un mensaje de error que indique "usuario ya existente" | NA | No existe una vista dedicada para el administrador, solo hay una general.
17 |  | CRUD Usuarios | Verificar que no permita la creación de un usuario con campo de usuario vacío, por parte del administrador | Usuario: Contraseña: bringMeToLife99 | No debe crear el usuario, y debe mostrar un mensaje de error que indique "se debe ingresar un usuario" | NA | No existe una vista dedicada para el administrador, solo hay una general.
18 |  | CRUD Usuarios | Verificar que no permita la creación de un usuario con campo de contraseña vacío, por parte del administrador | Usuario: Player99 Contraseña: | No debe crear el usuario, y debe mostrar un mensaje de error que indique "se debe ingresar una contraseña" | NA | No existe una vista dedicada para el administrador, solo hay una general.
19 |  | Interfaz | Verificar que permita navegar por un menú para el administrador, que permita actualizar usuarios | No se requieren datos | Existe una interfaz que permite al administrador editar y actualizar usuarios | NA | No existe una vista dedicada para el administrador, solo hay una general.
20 |  | CRUD Usuarios | Verificar que no se pueda actualizar a un usuario con campos vacíos, por parte del administrador | No se requieren datos | No debe actualizar el usuario, y debe mostrar un mensaje de error que indique "se requiere ingresar contraseña nueva" | NA | No existe una vista dedicada para el administrador, solo hay una general.
21 |  | Interfaz | Verificar que se pueda navegar por menú para el administrador, para poder eliminar usuarios | No se requieren datos | Existe una interfaz que permite al administrador eliminar usuarios | NA | No existe una vista dedicada para el administrador, solo hay una general.
22 |  | CRUD Usuarios | Verificar que no se pueda eliminar un usuario inexistente en la base de datos, por parte del administrador | No se requieren datos | Muestra un mensaje de error de "usuario no existente", y no realiza cambios en la BBDD | NA | No existe una vista dedicada para el administrador, solo hay una general.
23 |  | CRUD Desarrolladores | Validación de RUT al ingresar un desarrollador con RUT válido | RUT: 18547292-2 | Al finalizar ingreso, permite registrar al desarrollador por tener un RUT válido | NA | No existe una vista dedicada para administrar usuarios administradores, solo hay una vista general
24 |  | CRUD Desarrolladores | Validación de RUT al ingresar un desarrollador con RUT inválido | RUT: 18547292-K | Al finalizar ingreso, mensaje de alerta al usuario de que el RUT ingresado es inválido y no se ingresa al desarrollador. | NA | No existe una vista dedicada para administrar usuarios administradores, solo hay una vista general
25 |  | CRUD Desarrolladores | Validación de RUT al ingresar un desarrollador con carácter inválido | RUT: 18547292-A | No permite ingresar la letra A como dígito dígito verificador. | NA | No existe una vista dedicada para administrar usuarios administradores, solo hay una vista general
26 |  | CRUD Videojuegos | Ingreso de videojuego nuevo | - código de juego: 0001 - nombre: SuperFrfog - versión: 4.5 - desarrollador: Team 17 - fecha de desarrollo: 1993 - categoría: Niños - genero: Plataforma - precio: $2500 | Mensaje de alerta al usuario que juego ha sido ingresado correctamente | NA | No existe módulo ni vista para el ingreso de Videojuegos.
27 |  | CRUD Videojuegos | Ingreso de videojuego nuevo sin todos los datos obligatorios | - código de juego: - nombre: - versión: 4.5 - desarrollador: Team 17 - fecha de desarrollo: 1993 - categoría: Niños - genero: Plataforma - precio: | Mensaje de alerta al usuario de que faltan datos por rellenar y que no se puede ingresar el videojuego. | NA | No existe módulo ni vista para el ingreso de Videojuegos.
28 |  | CRUD Videojuegos | Ingreso de videojuego con un código ya existente en la BBDD | - código de juego: 0001 - nombre: SuperFrfog - versión: 4.5 - desarrollador: Team 17 - fecha de desarrollo: 1993 - categoría: Niños - genero: Plataforma - precio: $2500 | Mensaje de alerta de que código ya existe en base de datos y no se puede ingresar el videojuego | NA | No existe módulo ni vista para el ingreso de Videojuegos.
29 |  | BBDD | Verificar que como usuario administrador, poder ver la lista de usuarios clientes existentes en la BBDD | No se requieren datos | Muestra por pantalla los usuarios registrados y almacenados en la BBDD | NA | No existe vista para mostrar listado de usuarios clientes.
30 |  | BBDD | Verificar que como usuario administrador, poder ver la lista de vendedores existentes en la BBDD | No se requieren datos | Muestra por pantalla los vendedores registrados y almacenados en la BBDD | NA | No existe vista para mostrar listado de usuarios vendedores.
31 |  | BBDD | Verificar que como usuario administrador, poder ver la lista de usuarios administradores en la BBDD | No se requieren datos | Muestra por pantalla los administradores existentes en la BBDD | NA | No existe vista para mostrar listado de usuarios administradores.
32 |  | BBDD | Verificar que como usuario administrador, poder ver la lista de usuarios desarrolladores en la BBDD | No se requieren datos | Muestra por pantalla los desarrolladores existentes en la BBDD | NA | No existe vista para mostrar listado de usuarios desarrolladores.
33 |  | BBDD | Verificar que como usuario administrador, poder ver la lista de videojuegos existentes en la BBDD | No se requieren datos | Muestra por pantalla los videojuegos existentes en la BBDD | NOK | La vista existente no indica si es solo para usuario administrador ni trae videojuegos de la BDD, están en duro.
34 |  | BBDD | Verificar que como usuario vendedor, poder ver la lista de videojuegos existentes en la BBDD | No se requieren datos | Muestra por pantalla los videojuegos existentes en la BBDD | NOK | La vista existente no indica si es solo para usuario vendedor ni trae videojuegos de la BDD, están en duro.
35 |  | BBDD | Verificar que como usuario cliente, poder ver la lista de videojuegos existentes en la BBDD | No se requieren datos | Muestra por pantalla los videojuegos existentes en la BBDD | NOK | La vista existente no indica si es solo para usuario cliente ni trae videojuegos de la BDD, están en duro.
36 |  | Interfaz | Verificar navegación por menú para acceder a los distintos módulos de la aplicación, por parte del usuario | No se requieren datos | Se pueden acceder a los diferentes módulos de la vista de usuario | NA | No existe una vista dedicada para el usuario, solo hay una general y no existe método de navegación (barras de menú o botones).
37 |  | Interfaz | Verificar navegación por menú para acceder a los distintos módulos de la aplicación, por parte del desarrollador | No se requieren datos | Se pueden acceder a los diferentes módulos de la vista de desarrollador | NA | No existe una vista dedicada para el desarrollador, solo hay una general y no existe método de navegación (barras de menú o botones).
38 |  | Interfaz | Verificar navegación por menú para acceder a los distintos módulos de la aplicación, por parte del vendedor | No se requieren datos | Se pueden acceder a los diferentes módulos de la vista de vendedor | NA | No existe una vista dedicada para el vendedor, solo hay una general y no existe método de navegación (barras de menú o botones).
39 |  | No Funcional | Revisar el código para determinar si se usa correctamente las clases según convenciones de la POO | No se requieren datos | Se encuentran definidas clases dentro del código, y estas son contingentes a las convenciones de la POO | OK | Hay presencia de clases y sus constructores con variables correspondientes.
40 |  | No Funcional | Revisar el código para determinar el correcto uso de atributos y sus modificadores, por clase, según convenciones de la POO | No se requieren datos | Se encuentran definidos atributos y sus modificadores, y estas son contingentes a las convenciones de la POO | OK | Hay presencia de atributos para cada clase con sus respectectivos accesadores y mutadores (get y set).
41 |  | No Funcional | Revisar el código para determinar la correcta utilización de diferentes capas, según lo necesario, en la arquitectura de la aplicación | No se requieren datos | Se encuentran definidas capas según las convenciones propias de la Arquitectura de Software | NOK | Hay diferentes capas, pero no se relacionan entre ellas, no existe colaboración en la totalidad de la aplicación.
42 |  | Sistema | Revisar la interfaz gráfica para detectar correcto uso de componentes y contenedores, según convenciones de la POO | No se requieren datos | Se detecta la existencia de contenedores y componentes en la interfaz gráfica | OK
43 |  | Sistema | Revisar el código para determinar correcta redacción del mismo, según convenciones de la POO | No se requieren datos | Se comprueba el orden y uso de convenciones de la POO al momento de estructurar el código | NOK | Se detectaron diferentes problemas de redacción
44 |  | Sistema | Revisar el código para determinar correcto uso de variables primitivas (numéricas y lógicas) y de texto (String), según convenciones de la POO | No se requieren datos | Se comprueba el uso correcto de variables primitivas y de texto | NOK | Hay incompatibilidad en la asignación de tipo a variables
45 |  | Sistema | Revisar el código para determinar correcto uso de operadores lógicos (&&, ¦¦, !=), según convenciones de la POO | No se requieren datos | Se comprueba el uso correcto de operadores lógicos | OK | Se recomienda no utilizar más de 3 operadores lógicos por sentencia de decisión.
46 |  | Sistema | Revisar el código para determinar correcto uso de sentencias de decisión (if, else), según convenciones de la POO | No se requieren datos | Se comprueba el uso correcto de sentencias de decisión | OK
47 |  | Sistema | Revisar el código para determinar correcto uso de sentencias de repetición (for, while), según convenciones de la POO | No se requieren datos | Se comprueba el uso correcto de sentencias de repetición | NA | No se detectó uso de sentencias de repetición
48 |  | Sistema | Revisar el código para determinar correcto uso de modificadores de acceso (public, private, protected), según convenciones de la POO | No se requieren datos | Se comprueba el uso correcto de modificadores de acceso | OK
49 |  | Sistema | Revisar el código para detectar si hubo uso de ArrayList, según convenciones de la POO | No se requieren datos | Se comprueba el uso correcto de ArrayList | OK
50 |  | Sistema | Revisar el código para detectar uso de ArrayList para almacenamiento de listas de información, según convenciones de la POO | No se requieren datos | Se comprueba el uso correcto de almacenamiento de información en ArrayList | OK
51 |  | Sistema | Revisar el código para verificar que hubo implementación de ArrayList en las clases, según convenciones de la POO | No se requieren datos | Se comprueba el uso correcto de almacenamiento de información en ArrayList | OK
52 |  | Sistema | Revisar el código para detectar si hubo uso de métodos de ArrayList para agregar datos a colecciones, según convenciones de la POO | No se requieren datos | Se comprueba el uso correcto de métodos de ArrayList para agregar datos a colecciones | OK
53 |  | Sistema | Revisar el código para detectar si hubo uso de métodos de ArrayList para actualizar datos en colecciones, según convenciones de la POO | No se requieren datos | Se comprueba el uso correcto de métodos de ArrayList para agregar actualizar datos encolecciones | OK
54 |  | Sistema | Revisar el código para detectar si hubo uso de métodos de ArrayList para eliminar datos en colecciones, según convenciones de la POO | No se requieren datos | Se comprueba el uso correcto de métodos de ArrayList para eliminar datos en colecciones | OK
55 |  | Sistema | Revisar el código para detectar si hubo uso de métodos de ArrayList para listar datos de colecciones, según convenciones de la POO | No se requieren datos | Se comprueba el uso correcto de métodos de ArrayList para listar datos de colecciones | OK
56 |  | Sistema | Revisar el código para detectar si hubo uso de herencia de clases, según convenciones de la POO | No se requieren datos | Se comprueba el uso correcto del concepto de herencia según las normas de la POO. | OK
57 |  | Sistema | Revisar el código para detectar si hubo uso de clases y subclases, según convenciones de la POO | No se requieren datos | Se comprueba el uso de clases y subclases para reutilizar código de forma eficiente. | OK
58 |  | Sistema | Revisar el código para detectar si hubo correcto uso de colecciones, con sus definiciones e inicialización para almacenar información, según convenciones de la POO | No se requieren datos | Se comprueba el uso correcto de colecciones para almacenar información. | OK
59 |  | Sistema | Revisar el código para detectar si hubo uso de los distintos tipos de colecciones, según convenciones de la POO | No se requieren datos | Se comprueba el uso correcto de los distintos tipos de colecciones. | OK
60 |  | Sistema | Revisar el código para detectar si hubo uso de colecciones de tipo genérico, según convenciones de la POO | No se requieren datos | Se comprueba el uso correcto de las colecciones de tipo genérico. | OK
61 |  | Sistema | Revisar el código para detectar métodos que manipulen las colecciones de tipo ArrayList, según convenciones de la POO | No se requieren datos | Se comprueba el uso y presencia de métodos que permitan operar las colecciones de tipo ArrayList. | OK
62 |  | Sistema | Revisar el código para verificar sintaxis correcta de herencia, según convenciones de la POO | No se requieren datos | Se comprueba la presencia de una sintaxis correspondiente a herencia. | OK
63 |  | Sistema | Revisar el código para verificar que el método constructor se haya redactado de forma correcta, según convenciones de la POO | No se requieren datos | Se comprueba la presencia del método utilizado correctamente. | OK
64 |  | Sistema | Revisar el código para detectar la existencia de eventos y métodos dentro de las pantallas implementadas | No se requieren datos | Se comprueba la presencia de eventos y métodos dentro de la interfaz gráfica. | NOK | Hay pantallas con eventos sin métodos, y no todas las pantallas tienen métodos
65 |  | Sistema | Revisar el código para determinar existencia de clase dedicada para realizar conexión con base de datos | No se requieren datos | Se comprueba el uso de una clase para realizar la conexión a BBDD | NOK | No existe una clase dedicada a realizar conexión con BBDD
66 |  | Sistema | Revisar el código para determinar que la clase conexión realice la conexión con base de datos | No se requieren datos | Se comprueba el uso correcto de una clase para realizar la conexión a BBDD | NA | No se puede probar dado que no existe la clase
67 |  | Sistema | Revisar el código para detectar si hubo uso de sentencias SQL de inserción de datos, en la clase de conexión | No se requieren datos | Se comprueba el uso de sentencias SQL para la inserción de datos en la BBDD | NA | No se puede probar dado que no existe la clase
68 |  | Sistema | Revisar el código para detectar si hubo uso de sentencias SQL de modificación de datos, en la clase de conexión | No se requieren datos | Se comprueba el uso de sentencias SQL para la modificación de datos en la BBDD | NA | No se puede probar dado que no existe la clase
69 |  | Sistema | Revisar el código para detectar si hubo uso de sentencias SQL de búsqueda de datos, en la clase de conexión | No se requieren datos | Se comprueba el uso de sentencias SQL para la búsqueda de datos en la BBDD | NA | No se puede probar dado que no existe la clase
70 |  | Sistema | Revisar el código para detectar si hubo uso de sentencias SQL para listar datos, en la clase de conexión | No se requieren datos | Se comprueba el uso de sentencias SQL para listar datos de la BBDD | NA | No se puede probar dado que no existe la clase
71 |  | Interfaz | Revisión del correcto despliegue de imágenes, que estas sean de un tamaño acorde a la distribución en la interfaz | No se requieren datos | No se encuentran imágenes gigantes o muy pequeñas, sino que tienen un tamaño acorde a la distribución de la interfaz | OK
72 |  | Interfaz | Revisión de ortografía de los textos de la interfaz, sean etiquetas, inputs, títulos, párrafos, alertas. | No se requieren datos | No se encuentran errores ortográficos en textos o enunciados dentro de la interfaz. | NOK | Hay errores ortográficos como falta de tildes, además de estar todos los enunciados en mayúsculas.
73 |  | Sistema | Revisión de código respecto al formato de datos, que sea acorde a lo ingresado. Si son de tipo numérico, que se guarden como tipo numérico. | No se requieren datos | Datos como teléfono o precio de videojuego se encuentran declarados como tipo int dentro del código. | NOK | Datos como fecha se manejan como cadena y no como fecha o número.
74 |  | Sistema | Revisión de código respecto al formato de datos, que sea acorde a lo ingresado. Si son de tipo cadena de texto, que se guarden como tipo cadena de texto. | No se requieren datos | Datos como nombre, apellido, dirección, etc., se encuentran declarados como tipo String dentro del código. | NOK | Hay métodos que almacenan variables como String, siendo que fueron declaradas como Int
75 |  | Interfaz | Revisión de la cantidad de caracteres en campos. Si es campo de rut, debe tener máximo 8 más el campo para DV. | RUT: 18547292 DV: 2 | Input no deja ingresar más de 8 números en input para rut y más de 1 para DV | NOK | Cajas de texto no tienen un tope de longitud de caracteres.
76 |  | Interfaz | Revisión de la cantidad de caracteres en campos. Si es campo de teléfono, debe tener un máximo de 8 caracteres. | Teléfono: 96972297 | Input de teléfono no permite ingresar más de 8 dígitos. | NOK | Cajas de texto no tienen un tope de longitud de caracteres.
77 |  | Interfaz | Revisión de la cantidad de caracteres en campo. Si es campo de texto simple, input, no debe se debe poder ingresar más de 50 caracteres. | Dirección: Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit lobo. (60 caracteres) | Inputs de nombre, apellido, dirección, no permiten ingresar más de 50 caracteres. | NOK | Cajas de texto no tienen un tope de longitud de caracteres.
78 |  | CRUD Usuarios | Verificar que no se pueda actualizar a un usuario con campos vacíos, por parte del usuario | No se requieren datos | No debe actualizar el usuario, y debe mostrar un mensaje de error que indique "se requiere ingresar contraseña nueva" | NOK | Al seleccionar el botón "actualizar datos", no se genera ningún mensaje de confirmación o de error. El botón no tiene programado ninguna acción.
79 |  | CRUD Usuarios | Verificar que permita actualizar usuarios, por parte del administrador | Contraseña nueva: myInmortal455 | Se pueden seleccionar usuarios para actualizar sus datos (contraseña) | NOK | Al seleccionar el botón "actualizar datos", no se genera ningún mensaje de confirmación o de error. El botón no tiene programado ninguna acción.
80 |  | CRUD Usuarios | Verificar que se pueda eliminar usuarios, por parte del administrador | No se requieren datos | Se pueden eliminar usuarios de la BBDD | NOK | La vista dedicada para eliminar usuarios no se comunica con la base de datos, y el botón no realiza ninguna acción
81 |  | CRUD Usuarios | Verificar la creación de usuario con datos válidos: | Nombre: Katie Perry Rut: 19.034.795-8 Fecha de nacimiento: 10/04/1994 Dirección: Av Jose Pedro Alessandri 1195 Comuna: Macul Teléfono: +569770770133 Email: donmeme1313@gmail.com Contraseña: CaliforniaGirls003 | Se ingresa el usuario creado a la BBDD y se notifica con un mensaje de usuario creado exitosamente. | NOK | Si bien despliega mensaje de "usuario creado exitosamente", carece de comunicación con alguna BBDD, por lo que no almacena ningún usuario nuevo
82 |  | Interfaz | Revisión de una resolución constante entre pantallas de navegación, que sean del mismo tamaño y se distribuyan correctamente al maximizar ventana. | No se requieren datos | Todas las pantallas son del mismo tamaño, cumplen con un formato base y se distribuyen correctamente al maximizar ventana. | NOK | Pantallas no tienen misma resolución que su predecesora, al maximizar pantalla se pierden items como inputos o botones.
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101

## Cobertura Casos de Prueba
|  | Casos de prueba asociados | Cantidad de CP/REQ | Probado | Resultados |  |  |  |  | Total de requerimientos | 41
N° | Requerimientos funcionales |  |  |  | OK | NOK | NA | Estado Req |  | Total de requerimientos asociados a casos de prueba | 32
1 | Debe crear una plataforma que tenga un control de acceso, debe a lo menos considerar usuario y contraseña. | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 | 9 | Sí | 1 | 3 | 5 | NOK |  | % de requerimientos que sí se pueden probar | 0.78049
2 | Debe tener una interfaz que permita administrar a los usuarios, es decir: | 13 - 71 - 72 - 75 - 76 - 77 - 82 | 7 | Sí | 1 | 6 |  | NOK
| a. vista para ingresar usuarios. | 16 - 17 - 18 - 81 | 4 | Sí |  | 1 | 3 | NOK
| b. vista para actualizar información de usuarios. | 20 | 1 | No |  |  | 1 | NA
| c. vista para eliminar usuarios. | 22 | 1 | No |  |  | 1 | NA | Tipo | Módulo | Cantidad
3 | Los usuarios deben incluir: RUT, nombre completo, fecha de nacimiento, dirección, comuna, teléfono y correo electrónico. | 10 - 78 - 79 - 80 | 4 | Sí |  | 4 |  | NOK | Funcionales | Login | 13 | 48
4 | Los videojuegos deben incluir: código de juego, nombre, versión, desarrollador, fecha de desarrollo, categoría, genero, precio. | 26 - 27 - 28 | 3 | No |  |  | 3 | NA |  | CRUD Usuario | 9
5 | Los desarrolladores deben incluir: RUT, nombre completo, fono, dirección y correo electrónico | 11 - 23 - 24 - 25 | 4 | Sí |  | 1 | 3 | NA |  | CRUD Videojuego | 3
6 | Vendedor: Es el encargado de gestionar y realizar el Arriendo con el Cliente, de ellos se requiere registrar el RUT, nombre completo, fono, dirección y correo electrónico. | 12 | 1 | Sí |  | 1 |  | NOK |  | CRUD Desarrollador | 3
7 | Construye menús de navegación que permitan acceder a las opciones de la aplicación. | 14 - 15 - 19 - 21 - 36 - 37 - 38 | 7 | No |  |  | 7 | NOK |  | CRUD Administrador | 0
8 | Construye la Base de Datos, de acuerdo con los requerimientos del usuario. | 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 | 7 | Sí |  | 3 | 4 | NA |  | CRUD Vendedor | 0
| Requerimientos no funcionales | [8 empty] | Interfaz | 13
9 | Utiliza un problema para identificar las clases que intervienen en su solución. | 39 | 1 | Sí | 1 |  |  | OK |  | BBDD | 7
10 | Utiliza un problema para identificar atributos, posibles comportamientos de una clase y sus modificadores de acceso, para dar solución a la problemática. | 40 | 1 | Sí | 1 |  |  | OK | No Funcionales |  | 3
11 | Utiliza un patrón de arquitectura para separar la lógica de la vista en la aplicación a implementar. | 41 | 1 | Sí |  |  | 1 | NOK | Sistema |  | 31
| Requerimientos de sistemas | [8 empty] | Total | 82
12 | Utiliza los contenedores y componentes para visualizar la interfaz gráfica dando solución a requerimientos solicitados por el usuario. | 42 | 1 | Sí | 1 |  |  | OK |  |  | 82
13 | Utiliza los conceptos asociados a la programación orientada a objetos. | 43 | 1 | Sí |  | 1 |  | NOK
14 | Aplica los tipos de datos (numérico, alfanumérico y lógico) e identificadores para implementar | 44 - 73 - 74 | 3 | Sí |  | 3 |  | NOK
15 | Utiliza los operadores lógicos, para ser representados en la solución según el requerimiento del usuario. | 45 | 1 | Sí | 1 |  |  | OK
16 | Utiliza las sentencias de decisión, para ser representadas en la solución según el requerimiento del usuario. | 46 | 1 | Sí | 1 |  |  | OK
17 | Utiliza las sentencias de repetición, para ser representadas en la solución según el requerimiento del usuario | 47 | 1 | Sí | 1 |  |  | OK
18 | Diferencia modificadores de acceso en atributos y métodos. | 48 | 1 | Sí | 1 |  |  | OK
19 | Crea una colección del tipo ArrayList, para almacenar información según lo solicitado por el usuario. | 49 - 50 | 2 | Sí | 2 |  |  | OK
20 | Utiliza colecciones de tipos genérico, para dar solución a problemas del usuario. | 51 | 1 | Sí | 1 |  |  | OK
21 | Aplica los diferentes métodos que permiten agregar, modificar, eliminar y listar las colecciones, según lo solicitado por el usuario. | 52- 53 - 54 - 55 | 4 | Sí | 4 |  |  | OK
22 | Aplica los conceptos de herencia en la programación orientada a objetos que permitan dar solución a unproblema planteado. | 55 | 1 | Sí | 1 |  |  | OK
23 | Programa los diferentes métodos solicitados en clases y subclases, permitiendo reutilizar código. | 57 | 1 | Sí | 1 |  |  | OK
24 | Identifica la definición, dimensión e inicialización de una colección para almacenar información según lo solicitado por el usuario. | 58 | 1 | Sí | 1 |  |  | OK
25 | Identifica los diferentes tipos de colecciones, para dar solución a problemas del usuario. | 59 | 1 | Sí | 1 |  |  | OK
26 | Reconoce las colecciones de tipos genérico, para dar solución a problemas del usuario. | 60 | 1 | Sí | 1 |  |  | OK
27 | Define los diferentes métodos que permiten operar las colecciones del tipo ArrayList, según lo solicitado por el usuario. | 61 | 1 | Sí | 1 |  |  | OK
28 | Identifica los conceptos y sintaxis utilizados en la herencia. | 62 | 1 | Sí | 1 |  |  | OK
29 | Identifica el comportamiento del método constructor en la herencia para resolver requerimientos de la organización. | 63 | 1 | Sí | 1 |  |  | OK
30 | Programa eventos y métodos que se utilizan en la interfaz gráfica para dar funcionalidad a la aplicación. | 64 | 1 | Sí |  | 1 |  | NOK
31 | Programa las sentencias que permiten realizar la conexión a la base de datos. | 65 - 66 | 2 | Sí |  | 1 | 1 | NOK
32 | Programa las sentencias para insertar, modificar, eliminar, buscar y listar elementos de la base de datos. | 67 - 68 - 69 - 70 | 4 | No |  |  | 4 | NA
[5 empty] | 24 | 25 | 33 | 82

## Reporte de Defectos
Registro de Defectos
Nombre Proyecto: |  |  | Proyecto Videojuegos
Nombre Participantes: |  |  | Natalia Castro, Juan Andrés Lazo
Fecha: |  |  | 2022-11-11
N° | N°CP | Aplicación | Descripción del defecto | Severidad | Estado
1 | Exploratorio | -- | Al iniciar el proyecto, no se levanta la interfaz al no estar llamada correctamente en la clase Main, no hay un flujo correcto y no se puede navegar por el programa de forma amigable. | Crítico | Reportado
2 | Exploratorio | Juegos | Al hacer click en "Ver detalles" de los videojuegos presentes en el diseño, no hay acción siguiente, no muestra detalles en otra pantalla ni sale un aviso señalando que no está disponible. | Grave | Reportado
3 | 1 | Ventana de Inicio de Sesión | Se ingresan datos válidos según formato acordado, pero muestra un mensaje de error "Falta ingresar usuario o contraseña". | Grave | Reportado
4 | 1 a 8 | Ventana de Inicio de Sesión | La ventana no se comunica, no recibe o envía datos a otras pantallas, a base de datos o a la aplicación misma. Por lo tanto, no realiza comprobaciones, almacenamiento o cualquier otra operación sobre el nombre de usuario y la contraseña. | Grave | Reportado
5 | 9 | Ventana de Inicio de Sesión | No existe un botón para recuperar usuario/contraseña, según lo acordado en los requerimientos. | Medio | Reportado
6 | 10 a 13 | Ventana de Inicio de Sesión | La ventana no se comunica, no recibo o envía datos a la base de datos. Por lo tanto, no valida el tipo de usuario según el nombre de usuario ingresado. | Grave | Reportado
7 | 14 a 15, 19, 21 | -- | No existe una vista dedicada para el administrador, que pueda realizar tareas de administración (crear, modificar, eliminar o consultar usuarios). | Grave | Reportado
8 | 16, 17, 18, 20, 22 | -- | No existe una vista dedicada de CRUD de usuarios, para el administrador. | Grave | Reportado
9 | 22, 80 | Eliminar Usuario | La ventana no cuenta con conexión a la base de datos, por lo que no puede eliminar usuarios existentes. Además, el botón de "eliminar usuario" no tiene programada ninguna funcionalidad, por lo que aún con conexión a base de datos, no realizaría su función. | Grave | Reportado
10 | 23 a 25, 81 | Creacion de Usuario | La ventana de creación de usuarios no contiene ningún criterio para definir tipos de usuario, con sus diferentes permisos, en el formulario de creación de usuarios. Se recomienda crear vistas dedicadas para los diferentes tipos de usuarios a crear. Además, al ingresar datos en los campos de textos y guardar, despliega un mensaje de "usuario creado exitosamente", sin embargo no almacena esos datos ni en una colección, un objeto o en base de datos. | Grave | Reportado
11 | 26 a 28 | -- | No existe vista ni CRUD para videojuegos. | Grave | Reportado
12 | 29 a 32 | -- | No existen vistas para visualizar los diferentes tipos de usuarios registrados o no en BDD (cliente, vendedor, administrador, desarrollador). | Grave | Reportado
13 | 33 a 35 | Juegos | No hay validación del tipo de usuario que ingrese a la vista ni hay conexión con BDD para traer videojuegos, ya que solo están en el diseño de la vista como fotografías. | Grave | Reportado
14 | 36 a 38 | -- | No existe una vista dedicada para los diferentes tipos de usuarios, solo hay una general que tampoco posee métodos de navegación (Menu Bar o botones atrás/volver). | Grave | Reportado
15 | 41 | General | Si bien existen diferentes capas en la aplicación, la colaboración entre ellas no se ha implementado completamente. | Grave | Reportado
16 | 43 | -- | En clase CreacionUsuario, el método asociado al botón de Crear y al botón Actualizar, contienen condición para If muy extensiva. Se puede crear método de comprobación aparte que valide los campos y devuelva un boolean para mejor comprensión del código (línea 325 y 353). | Leve | Reportado
17 | 44, 74 | -- | En las clases CreacionUsuario e IngresoUsuarios, las variables declaradas como numéricas en la clase Usuario, son insertadas como String, lo que puede causar incompatibilidad de tipo de datos. | Grave | Reportado
18 | 47 | General | No se encuentran sentencias de repetición. Se recomienda considerarlas para acciones como recorrer listas. | Leve | Reportado
19 | 64 | -- | De todas las pantallas, solo las clases CreacionUsuario e IngresoUsuarios cuentan con métodos asociados a eventos, a pesar de haber declaraciones de eventos. | Medio | Reportado
20 | 65 a 70 | -- | No existe una clase que se encargue de realizar conexión con base de datos; tampoco se realiza desde alguna clase ya existente. | Grave | Reportado
21 | 72 | General | Se encuentran falta de ortografía en los textos de las pantallas. Además, todo se encuentra en mayúscula, se recomienda usar minúsculas para no generar incomodidad en la lectura, y en caso de requerirse, una fuente de letra más grande. | Leve | Reportado
22 | 73 | Clases Usuario y Trabajador | En las clases Usuario y Trabajador, se detectó que el atributo "fecha" se declaró como String, en vez de ser declarado como Date o Int. Se recomienda cambiar a una de los tipos de atributos mencionados. | Medio | Reportado
23 | 75 a 77 | General | Cajas de texto no tienen un tope de longitud de caracteres, se pueden ingresar infinitos caracteres. | Medio | Reportado
24 | 78 a 79 | Actualización | No hay una vista diferente para usuarios y administradores, sino una general. Al seleccionar el botón "actualizar datos" el programa no realiza ninguna acción, puesto que no tiene programado ninguna acción. Además, la ventana no se comunica con base de datos para hacer modificaciones. | Grave | Reportado
25 | 82 | General | No hay una resolución fija que se mantenga transversalmente en las pantallas y al maximizar pantalla se pierden items como inputs o botones. | Leve | Reportado

## Metricas
Métricas de prueba
Nombre Proyecto: | Proyecto Videojuegos
Nombre Participantes: | Natalia Castro, Juan Andrés Lazo
Fecha: | 2022-11-11
Métricas de tiempo (días)
Tiempo total del proceso de pruebas: | Total |  | Graficos:
| 2 |  | Esfuerzo por persona en %
Esfuerzo por aplicación
Esfuerzo por persona:
Nombre estudiante | días
Natalia Castro González | 1
Juan Andrés Lazo | 1
Métricas de casos de prueba
Cantidad total de casos de prueba: | Total |  | Graficos:
| 82 |  | % CP por aplicación
% Resultado obtenido por aplicación
Según resultado obtenido | CP
CP exitosos: | 24
CP defectuosos: | 25
CP no realizados: | 33
Según tipo de prueba | CP
Funcional | 48
No funcional | 3
Inspección de código | 31
Métricas de defectos detectados
Cantidad total de defectos: | Total
| 25 |  | Grafico:
% defectos detectados por aplicación
% Según severidad por aplicación
Según severidad | Defectos |  | % defectos corregidos por aplicación
D Críticos: | 1
D Graves: | 16
D Medios: | 4
D Leves: | 4
Según estado
| Reportado | En correción | Corregido | Finalizado
D Críticos | 1 | 0 | 0 | 0
D Graves: | 16 | 0 | 0 | 0
D Medios: | 4 | 0 | 0 | 0
D Leves: | 4 | 0 | 0 | 0
Total: | 25 | 0 | 0 | 0

## Seguimiento y control
Seguimiento y control del proceso de pruebas
Nombre Proyecto: |  | Proyecto Videojuegos
Nombre Participantes: |  | Natalia Castro, Juan Andrés Lazo
Fecha: |  | 2022-11-11
N° | Tarea del proceso de pruebas | Producto Entregable | Porcentaje Cumplimiento | Fecha estimada de término | Fecha real de término | Diferencia tiempo estimado y real Días |  | Estado | Observación
| Planificación proceso de pruebas | Planillas de: -Políticas y Estrategias -Ambiente -Planificación -Carta Gantt | 100% | 2022-09-09 | 2022-09-09 | 0 | días | Realizado | Se realizó entrega según cronograma
| Diseño de casos de prueba | Planillas de: -Casos de Prueba -Cobertura de Casos de Prueba | 100% | 2022-09-23 | 2022-09-23 | 0 | días | Realizado | Se realizó entrega según cronograma
| Entrega del SW Versión 1 al equipo QA | -- | -- | 2022-10-05 | 2022-10-26 | 21 | días | Realizado | Equipo QA recibe SW a probar
| Ejecución de pruebas manuales y unitarias | -- | -- | 2022-10-12 | 2022-11-03 | 22 | días | Realizado | Ocurrió un retraso en la ejecución de pruebas, debido a la corrección y adición de casos de prueba, post retroalimentación de profesora Bárbara
| Redacción de resultados pruebas manuales y unitarias | Informe de Casos de Prueba | 100% | 2022-10-14 | 2022-11-06 | 23 | días | Realizado | Redacción de los resultados demoró un día más de lo programado, debido a la necesidad de revisar formato y redacción de las mismas para asegurar que sean entendibles
| Realización de registro de defectos |  | -- | 2022-10-26 | 2022-11-06 | 11 | días | Realizado | Se realizó en paralelo a la ejecución y redacción de resultados de pruebas manuales
| Entrega de resultados pruebas manuales y unitarias | -Reporte de Defectos -Métricas | 100% | 2022-10-26 | 2022-11-11 | 16 | días | En proceso | Sin observaciones
| Corrección de defectos | SW Versión 2 |  | 2022-11-04 |  |  |  |  | Pendiente
| Entrega del SW Versión 2 al equipo QA | -- | -- | 2022-11-09 |  |  |  |  | Pendiente
| Ejecución pruebas de regresión | -- | -- | 2022-11-11 |  |  |  |  | Pendiente
| Entrega reporte final a equipo desarrollo | -Informe de Casos de Prueba actualizado -Reporte de Defectos actualizado -Métricas actualizadas | -- | 2022-11-16 |  |  |  |  | Pendiente